**2. Oprava havarijního stavu „Rekonstrukce mostků v ulici Za Můstkem a ulici K Junčáku“ – pověření rady obce výběrem zhotovitele**

**Zdůvodnění:**

Vítěz výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci mostků v ul. K Junčáku a Za Můstkem spol. Firast s.r.o. z důvodu vleklého jednání s Lesy ČR (upřesňování průtoků koryta, zvýšení mostků a jejich koordinaci s navazujícími komunikacemi apod.) a majetkového vypořádávání nedodala projektovou dokumentaci v plánovaném termínu. Tím se samozřejmě posune i termín vypsání VZ.

Rekonstrukce mostků je veřejnou zakázkou dle čl. V metodiky o zadávání veřejných zakázek, kdy by o výběru zhotovitele mělo rozhodovat zastupitelstvo.

Z důvodu opoždění dodání dokumentace spol. Firast s.r.o. nebylo možné vypsat VZ na zhotovitele v 1. pol. března. Vypsání VZ se předpokládá v tomto  př. následujícím týdnu. Zastupitelé budou o termínu otevírání obálek informováni tak, aby se mohli akce účastnit.

Hlavním důvodem proč výběr zhotovitel nelze posunout na další ZO je ten, že oprava havarijního stavu obecního mostku v ul. K Junčáku musí být koordinována se stavbou cyklostezek v rámci dotace.

**Návrh usnesení:**

**I. pověřuje**

Radu obce výběrem zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostků v ulici Za Můstkem a ulici K Junčáku“ dle čl. V metodiky o zadávání veřejných zakázek.

**II. pověřuje**

Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | **ZO č. 2/2017, 29. 3. 2017** |
| Vypracoval: | **M. Vácha** |