**4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a PKS Stavby a. s. na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“**

**Zdůvodnění:**

Dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby nové školy PKS stavby a.s. spočívá pouze v posunutí termínu realizace. Tím, že jsme obdrželi z MŠMT rozhodnutí dotace až 15. 3. 2018 bylo nutné posunout o odpovídající čas i konec dokončení akce. Ten je k dnešnímu dni stanoven na 17. 7. 2018.

**Návrh usnesení:**

**I. s c h v a l u j e**Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ mezi Obcí Psáry a PKS stavby a.s., IČ: 46980059. Předmětem dodatku je prodloužení lhůty provádění díla.

**II. p o v ě ř u j e**

Starostu Milana Váchu podpisem dodatkem č. 2. Dodatek bude podepsán až po schválení znění dodatku od MŠMT.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | Č. 3-2018, 25. 4. 2018 |
| Vypracoval: | Milan Vácha |