1. **Název:     9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a SFŽP na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry"**

**Zdůvodnění:**

V průběhu stavby „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry“ došlo po domluvě s realizační firmou k posunu termínu dokončení stavby z 15. 10. do 11. 11. 2014. Financování akce je již vyřízené. Nyní fond vypracovat tento dodatek, který mj. upravuje termín pro vyhotovení ZVA do 11. 2. 2016. ZVA se již připravuje.

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

**I. s c h v a l u j e**Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry". Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předložení podkladů závěrečnému vyhodnocení akce do 11. 2. 2016.

**II. p o v ě ř u j e**Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | ZO č. 2/2015, 15. 4. 2015 |
| Vypracoval: | N. Alferyová |