## HMG Dč1
VODOVOD PSÁRY – PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD | [22 empty] | Před stav. |  |  | Zahájení
III. Etapa výstavby
Upravený HMG dle informací známých ke dni předání staveniště 13.4.2021 | time axis 2021-03-01 to 2021-04-30
Pol. | Popis úseku |  | nejpozději do | dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
1 | III. - I. Etapa výstavby | Kutná 324m | do 31.3.2021, UB1
| ul. Kutná a Jílovská | Jílovská 243m
2 | III. - II. Etapa výstavby (PVŠ, příp NN + elektro) | stan 0,9000 (pole) - 900m | do 10.6.2021 UB2 | 33 | bar: 22 to 54
| napojení na Posázavský vodovod až k ul. Kutná | stan 0,1354 (po Kutná) - 454m |  | 17 | bar: 55 to 61
3 | III. - III. Etapa výstavby (ČS Štědřík + elektro) | 648m | do 30.6.2021 UB3 | 41 | bar: 44 to 61
napojení v ul K Junčáku až k ČS Štědřík | bar: 44 to 61
Součinnost subdodavatelele
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH
kumulativně bez DPH
[45 empty] | UB2 | [19 empty] | UB3
 | time axis 2021-05-01 to 2021-06-30
Pol. | Popis úseku |  | nejpozději do | dny | time axis 2021-05-01 to 2021-06-30
1 | III. - I. Etapa výstavby | Kutná 324m | do 31.3.2021, UB1
| ul. Kutná a Jílovská | Jílovská 243m |  | 23 | 2021-06-08: předpoklad zahájení současně při stavbě IMOS
2 | III. - II. Etapa výstavby (PVŠ, příp NN + elektro) | stan 0,9000 (pole) | do 10.6.2021 UB2
| napojení na Posázavský vodovod až k ul. Kutná | stan 0,1354 (po Kutná) |  | 17 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-10
3 | III. - III. Etapa výstavby (ČS Štědřík + elektro) | 648m | do 30.6.2021 UB3 | 41 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-23
napojení v ul K Junčáku až k ČS Štědřík | bar: 2021-05-01 to 2021-05-23
Součinnost subdodavatelele
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH
kumulativně bez DPH
UB1
[5 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
Pol. | Popis úseku |  | nejpozději do | dny | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
1 | III. - I. Etapa výstavby | Kutná 324m | do 31.3.2021, UB1 | 31 | 2021-07-01: předpoklad zahájení po ukončení stavby IMOS
| ul. Kutná a Jílovská | Jílovská 243m
Součinnost subdodavatelele
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH
kumulativně bez DPH
V Praze dne 13.4.2021
Zahájení realizace: |  |  |  | 2021-03-22
Předpoklad ukončení realizace: |  |  |  | 2021-07-31
Nemožnost zahájení dle nabídnutého postupu výstavby ve výběrovém řízení - nesouhlas Policie ČR s dopravním omezením nové stavby při současném a budoucím dopravním omezení v obci původní stavbou IMOS.
Předpokladem k dokončení stavby v předpokládaném termínu 31.7 2021 je z hlediska dopravní obslužnosti umožnění realizace etapy Kutná - 324m po uvolnění uzavírky stavby IMOS a umožnění etapy Jílovská 243m při současné uzavírce stavby IMOS. | [57 empty] | …...................................
Další předpoklady realizace: vhodné klimatické podmínky pro výstavbu jednotlivých etap | [57 empty] | Ing. Milan Pavlič
generální ředitel

## HMG Zahájení 19.3.2021
VODOVOD PSÁRY – PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD | [22 empty] | Před stav. |  |  | Zahájení
III. Etapa výstavby
UB1
Upravený HMG dle informací známých ke dni předání staveniště 19.3.2021 | time axis 2021-03-01 to 2021-04-30
Pol. | Popis úseku |  | nejpozději do | dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
1 | III. - I. Etapa výstavby | Kutná 324m | do 31.3.2021, UB1
| ul. Kutná a Jílovská | Jílovská 243m
2 | III. - II. Etapa výstavby (PVŠ, příp NN + elektro) | stan 0,9000 (pole) - 900m | do 10.6.2021 UB2 | 33 | bar: 22 to 54
| napojení na Posázavský vodovod až k ul. Kutná | stan 0,1354 (po Kutná) - 454m |  | 17 | bar: 55 to 61
3 | III. - III. Etapa výstavby (ČS Štědřík + elektro) | 648m | do 30.6.2021 UB3 | 41 | 32: předpoklad zahájení 1.4.2021
napojení v ul K Junčáku až k ČS Štědřík | bar: 32 to 61
Součinnost subdodavatelele
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH
kumulativně bez DPH
[45 empty] | UB2 | [19 empty] | UB3
 | time axis 2021-05-01 to 2021-06-30
Pol. | Popis úseku |  | nejpozději do | dny | time axis 2021-05-01 to 2021-06-30
1 | III. - I. Etapa výstavby | Kutná 324m | do 31.3.2021, UB1
| ul. Kutná a Jílovská | Jílovská 243m |  | 23 | 2021-05-11: předpoklad zahájení současně se stavbou IMOS
2 | III. - II. Etapa výstavby (PVŠ, příp NN + elektro) | stan 0,9000 (pole) | do 10.6.2021 UB2
| napojení na Posázavský vodovod až k ul. Kutná | stan 0,1354 (po Kutná) |  | 17 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-10
3 | III. - III. Etapa výstavby (ČS Štědřík + elektro) | 648m | do 30.6.2021 UB3 | 41 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-11
napojení v ul K Junčáku až k ČS Štědřík | bar: 2021-05-01 to 2021-05-11
Součinnost subdodavatelele
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH
kumulativně bez DPH
[5 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
Pol. | Popis úseku |  | nejpozději do | dny | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
1 | III. - I. Etapa výstavby | Kutná 324m | do 31.3.2021, UB1 | 31 | 2021-07-01: předpoklad zahájení po ukončení stavby IMOS
| ul. Kutná a Jílovská | Jílovská 243m
Součinnost subdodavatelele
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH
kumulativně bez DPH
V Praze dne 19.3.2021
Zahájení realizace: |  |  |  | 2021-03-22
Předpoklad ukončení realizace: |  |  |  | 2021-07-31
Nemožnost zahájení dle nabídnutého postupu výstavby ve výběrovém řízení je nesouhlas Policie ČR s dopravním omezením nové stavby při současném a budoucím dopravním omezení v obci původní stavbou IMOS. Přílohou vyjádření Policie ČR k navrhované situaci dopravního omezení.
Předpokladem k dokončení stavby v předpokládaném termínu 31.7 2021 je z hlediska dopravní obslužnosti umožnění realizace etapy Kutná - 324m po uvolnění uzavírky předchozí stavby IMOS a zahájení prací na Etapě ul. K Junčáku a ČS Štědřík (les) co nejdříve. | [57 empty] | …...................................
Další předpoklady realizace: V případě nutnosti umožnění souběžné výstavby více etap, vhodné klimatické podmínky pro výstavbu jednotlivých etap | [57 empty] | Ing. Miroslav Volf
generální ředitel

## HMG Soutěž
VODOVOD PSÁRY – PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD
III. Etapa výstavby
UB1
 | time axis 2021-03-01 to 2021-04-30
Pol. | Popis úseku | nejpozději do | týdny/dny | time axis 2021-03-01 to 2021-04-30
1 | III. - I. Etapa výstavby | do 31.3.2021, UB1 | bar: 2021-03-01 to 2021-03-31
| ul. Kutná a Jílovská |  | 4týdny | bar: 2021-03-01 to 2021-03-31
2 | III. - II. Etapa výstavby (PVŠ, příp NN + elektro) | do 10.6.2021 UB2 | bar: 2021-04-01 to 2021-04-30
| napojení na Posázavský vodovod až k ul. Kutná |  | 7 týdnů | bar: 2021-04-01 to 2021-04-30
3 | III. - III. Etapa výstavby (ČS Štědřík + elektro) | do 30.6.2021 UB3
| napojení v ul K Junčáku až k ČS Štědřík |  | 5,5 týdne
Součinnost subdodavatelele |  |  |  | 2021-03-01: živice; 2021-04-01: elektro
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH |  |  |  | 2021-03-01: 4237532; 2021-04-01: 6250932
kumulativně bez DPH |  |  |  | 2021-03-01: 4237532; 2021-04-01: 10488464
[44 empty] | UB2 | [19 empty] | UB3
 | time axis 2021-05-01 to 2021-06-30
Pol. | Popis úseku | nejpozději do | týdny/dny | time axis 2021-05-01 to 2021-06-30
1 | III. - I. Etapa výstavby | do 31.3.2021, UB1
| ul. Kutná a Jílovská |  | 4týdny
2 | III. - II. Etapa výstavby (PVŠ, příp NN + elektro) | do 10.6.2021 UB2 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-20
| napojení na Posázavský vodovod až k ul. Kutná |  | 7 týdnů | bar: 2021-05-01 to 2021-05-20
3 | III. - III. Etapa výstavby (ČS Štědřík + elektro) | do 30.6.2021 UB3 | bar: 2021-05-21 to 2021-06-30
| napojení v ul K Junčáku až k ČS Štědřík |  | 5,5 týdne | bar: 2021-05-21 to 2021-06-30
Součinnost subdodavatelele |  |  |  | 2021-05-01: elektro; 2021-05-21: elektro + technol ČS Štědřík
Předpokládané finanční plnění - měsíčně bez DPH |  |  |  | 2021-05-01: 5426972; 2021-05-31: 3779050
kumulativně bez DPH |  |  |  | 2021-05-01: 15915436; 2021-05-31: 19694486
Zahájení realizace: |  | 2021-03-01
Ukončení realizace: |  | 2021-06-30
Předpokladem realizace díla v uvedeném termínu je zajištění přístupu na stavenistě pro Zhotovitele v období 1.3.-30.6.2021 ze strany Zadavatele, tzn:
1) spolupráce při získání DIR - komunikace SUS - Jílovská, komunikace místní - Kutná, od 1.3.2021)
2) ze strany Zadavatele předjednaná kordinace ke dni zahájení prací na díle 1.3.2021 se Společností pro II/105 Psáry
Další předpoklady realizace: Zahájení díla na základě platného DIR 1.3.2021 - Etapa I - v Kutné i Jílovské současně, rozestavěnost díla nejméně ze dvou míst v každé etapě, v případě nutnosti umožnění souběžné výstavby více etap, vhodné klimatické podmínky jednotlivých etap
…...................................
Ing. Miroslav Volf
generální ředitel