**5. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1190400298 na akci „"Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod" s registračním číslem "1190400298"**

**Zdůvodnění:**

Obec požádala o prodloužení termínu realizace akce „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Dílo od zhotovitele „Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)“, kde je vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. a společník: Froněk, spol. s r.o. nebylo dosud dokončeny. Obec od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Psáry, průtah II/105 odstoupila v 6/2023. Nyní probíhá hledání závad a opravy vodovodu a kanalizace spol. Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.

Dodatkem se prodlužuje termín pro ukončení akce do 12/2024 a pro předložení podkladů k ZVA do 9/2025.

**Návrh usnesení:**Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
**l. s c h v a l u j e**Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1190400298 mezi Obcí Psáry a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení akce do konce 12/2024 a termínu předložení podkladů k ZVA do konce 9/2025.

**II. pověřuje**Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | 1/2024, 14. 2. 2024 |
| Vypracoval: | **Vlasta Málková** |