**7. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1190400298 na akci „"Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod" s registračním číslem "1190400298"**

**Zdůvodnění:**

Obec požádala o prodloužení termínu realizace akce „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Obec Psáry nemůže převzít dílo od zhotovitele „Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)“, kde je vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. a společník: Froněk, spol. s r.o., z důvodu nevyhovujících výsledků tlakových zkoušek ve vybudovaném vodovodním potrubí.

Termín bude dodatkem prodloužen do konce ledna 2024.

**Návrh usnesení:**Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:  
**l. s c h v a l u j e**Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1190400298 mezi Obcí Psáry a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení akce do konce 1/2024 a termínu předložení podkladů k ZVA do konce 7/2024.

**II. pověřuje**Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | 2/2023, 19. 4. 2023 |
| Vypracoval: | **Nikola Raušerová** |