**8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Čermák a Hrachovec a.s. na akci „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“**

**Zdůvodnění:**

Obec Psáry uzavřela smlouvu **o dílo s firmou Čermák a Hrachovec a.s. na akci „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“, které říkáme etapa III vodovodu.**

Tato etapa navazuje na etapu II, stavby vodovodu, kanalizace, komunikace atd., kterou provádí společnost IMOS Brno, a.s.. Vzhledem k této rozsáhlé výstavbě máme uzavřenu hlavní komunikaci II/105 a není možné uzavřít ve stejném termínu ulici Kutnou.

S ohledem na stávající dopravní situaci a plánované uzavření ulice Kutná, doporučila Policie ČR posun stavby vodovodu v ul. Kutná do jiného časového období. Byl zamítnut i náš návrh s průjezdem na semafory z důvodu možných kolizních situací.

Plánované otevření silnice II/105, dle HMG firmy IMOS Brno, a.s. je 30. 6. 2021. V Dodatku se zhotovitelem Čermák a Hrachovec a.s., etapy III vodovodu se z uvedených důvodů mění čl. **V. Termíny plnění, odstavec 1**, v termínu dokončení díla **do 31. 7. 2021**.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného harmonogramu.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- Příloha č. 1 – Vyjádření Policie ČR, č. j. KRPS-63096-1/ČJ-2021-011406

- Příloha č. 2 – Harmonogram

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Psáry přijalo toto usnesení:

**I. schvaluje**
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Čermák a Hrachovec a. s. na akci „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení díla do 31. 7. 2021.
**II. pověřuje**Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | Č. 2-2021 / 21. 4. 2021 |
| Vypracoval: | V. Málková |