Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 16/2021 (objednatele), č. 003579 (zhotovitele)

ze dne 15. 03. 2021

Smluvní strany:

**Objednatel :** Obec Psáry

se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry

IČ: 00241580

DIČ: není plátcem DPH

datová schránka: název: Obec Psáry, ID: rvhbuxe

zastoupený ve věcech smluvních: Vlasta Málková, místostarostka obce

 technických: Vlasta Málková, místostarostka obce

(dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:** Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 929/31,

Praha 5 Řeporyje 155 00

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6848

(dále jen „**zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku na stavbu **„Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský vodovod*“*** *(dále jen* ***„Smlouva“****).* K této Smlouvě smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. *(dále jen* ***„Dodatek“****).*

**ČLÁNEK I.**

**1.** Ve Smlouvě se v ustanovení **čl. V. Termíny plnění** v odstavci 1 mění v části Termín dokončení díla dosavadní text tak, že nově zní:

„Termín dokončení včetně jeho řádného předání a převzetí: nejpozději 31. července 2021, v důsledku Vyjádření Policie ČR, č. j. KRPS-63096-1/ČJ-2021-011406 (viz. Příloha č.1) k předpokládané koordinaci na staveništi při současné výstavbě dle této smlouvy a probíhající stavby Společnosti pro II/105 Psáry, průtah (opakování), jež zastupuje vedoucí společník a správce, společnost IMOS Brno, a.s., a to zejména při výstavbě v ulici Kutná.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného harmonogramu provádění díla (dále jen „**harmonogram**“) – Příloha č. 2.“

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

**ČLÁNEK III.**

**1**. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

**2**. Tento Dodatek je vyhotoven ve pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

**3**. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- Příloha č. 1 – Vyjádření Policie ČR, č. j. KRPS-63096-1/ČJ-2021-011406

- Příloha č. 2 – Harmonogram

V Psárech dne ....................... V Praze dne

objednatel zhotovitel

....................................... .......................................

Obec Psáry Čermák a Hrachovec a.s.

Vlasta Málková Ing. Milan Pavlič

místostarostka generální ředitel